FSZA 2025- 28 számú pályázat szakmai beszámoló 2025.08.01.-2025.12.31.

„Közösségi pszichiátriai és addiktológiai ellátás, mint hiánypótló ellátás, bevezetése Terézvárosban és a területen már tevékenységet kifejtő önkormányzati intézményekkel a szakmai együttműködés kialakítása”

Pályázati cél

„

- Terézvárosban az ellátási hiány felszámolását jelentős mértékben meg tudjuk valósítani, mellyel a pályázat végéig felzárkózunk más kerületek korábban elindított szolgáltatásainak színvonalához. Fejlődik az ellátás hálózatisága.

- Az Ébredések Alapítvány innovatív és színvonalas ellátása Magyarországon egyedi módon biztosítja az egészségügyi pszichiátriai és addiktológiai, valamint a szociális ellátás(ok) szoros integrációját, multidiszciplináris teamek formájában, amelyek a kliensek és hozzátartozóik gondozási tervekben rögzített szükségleteire reagálva “követik” a pácienseket az egészségügyi és szociális szolgáltatások területén. A közösségi módszertan szerint e szükségletek nyomán az esetmenedzsment szabályai szerint mozgósítják a többi területi szolgáltatást és az egyéb szükséges erőforrásokat. Így jönnek létre a kliens-szükségletek mentén az “intézmények feletti teamek”, amelyekben a sorstárs segítők és tapasztalati szakértők, önsegítő csoportok is nagy szerepet kapnak. Az alapítvány működési színvonala sok kliens számára nehéz diagnózisok ellenére elhozza a teljes felépülést, a munkavállalást, a közösségben játszott értékes szerepet egyaránt. A lakóközösségek, a többi szolgáltató, a családok terhei csökkennek.

- Az alapítvány hálózati alapú működése révén sok szolgáltatóval kapcsolatba kerülünk. Eddigi tapasztalataink szerint (pl. a BMSZKI-val történő együttműködés során) a közös munka során szemléleti fejlődést segítünk elő más szolgáltatóknál és sokan bekapcsolódnak akkreditált képzéseinkbe is.

- A BMSZKI-ban több területen valósítunk meg integrált pszichiátriai-pszichológia-szociális szolgáltatást Budapesten, amely az ellátott kerületek leghátrányosabb, hajléktalan betegei számára jobb betegutakat, komplex szolgáltatás elérését segíti.

Az új székhely arculata, dizájna kellemessé teszi majd a “betérést”, csökkenti a stigmát és illeszkedik majd a kerület kulturális arculatához. „(Forrás: FSZA pályázati anyag)

Pályázat célcsoportja

„Közvetlen célcsoportok:

- A súlyos mentális és/vagy addiktológiai problémákkal élők.  Ellátásuk a Terézvárosban hiányos. A pályázat során egyre többen jutnak majd hozzá a pályázó szervezet magas színvonalú komplex ellátásához, amely egyre jobban integrálódik majd a kerületi szolgáltatások hálózatába. Önsegítő közösségek állnak majd rendelkezésre online és személyesen egyaránt, ahol új kliensek is elindulhatnak a sorstárs segítővé válás útján. Hatékonyan támogatjuk a foglalkoztatás elősegítését, az egzisztenciális stabilitást.

- A bevont hozzátartozók közvetlen segítséget kapnak a közösségi gondozás keretében. A hozzátartozók személyes szükségletei a gondozási tervek része. Az alapítvány önsegítő csoportot, edukációt, asszertív tréning programokat is kínál számukra.

- Azok a szolgáltatók, akik a hálózatépítő programban, ill. a szakmai együttműködésben vesznek részt. Ők a kapcsolati tőkéjük fejlődésével és a szakmai szemléletük fejlődésével számolhatnak, valamint terheket vesz majd le az alapítvány a többi szolgáltatóról.

Közvetett célcsoportok:

(1) a VI. kerületben a lakossági terhek csökkennek. A lakosság egy kellemes környezetben vehet igénybe szolgáltatást nálunk, és hozzájárulunk a kerület kultúrális arculatához.

(2) A kerület vezetése, mert közelebb lesz ahhoz, hogy a kötelező szolgáltatásokat biztosítsa a lakosság számára és ez lakossági elégedettséget eredményezzen.

(3) Azok a hozzátartozók, akik nem vesznek részt a gondozásban Mindenképp várható, hogy kedvezően érinti őket is a program. „ (Forrás: FSZA pályázati anyag)

A pályázat megvalósítását 2025.08.01.-én kezdtük el. Az első hónapban a pályázati menedzsment kezdte el a munkáját. A programunk megvalósításához humánerőforrás bővítésre volt szükség. A pszichológusi feladatokra felkértük az alapítványnál már régóta önkéntes munkát végző Ruscsák Péter kollégát. A szociális munkás álláspályázatra kevés jelentkező volt és a képzési elvárásoknak nem feleltek meg. Egy kolléganő jutott el a második fordulóig. Sajnos a programban rendelkezésre álló bér nem volt megfelelő a kolléganőnek. Nagy örömünkre az FSZA projektben a szociális munkás feladatot Molnár Katalin kolléganők elvállalta. Időközben a Csáki Anikó felmondott az alapítványnál és az új kolléganő Kaiser Veronika vette át az FSZA projektben is a gazdasági szakértői feladatokat.

A programban résztvevő kollégák:

Kristóf Róbert – hálózatépítési folyamatok vezetője

Kaiser Veronika- gazdasági szakértői feladatok

Kéri Péter- projekt kommunikációs feladatok

Ruscsák Péter- pszichológus

Molnár Katalin- szociális munkás

Gallai István- tapasztalati szakértő

Dr. Wernigg Róbert- pszichiáter (2026.01.01.- 2026.12.31.)

Siki Norbert- hálózatépítési folyamat asszisztensi feladatok

Dr. Bulyáki Tünde projektvezető

Az első negyedévben megvalósultak:

Az integrált közösségi pszichiátriai és addiktológia ellátás keretében elindult a kerületben lévő más pszichoszociális és egészségügyi ellátókkal való kapcsolatfelvétel, megkereső tevékenység. Szórólapot készítettünk melyet a kapcsolatfelvételnél használunk.

A pszichológus, szociális munkás és a tapasztalati szakértő megkezdte a tevékenységét. A hálózatépítés keretében a kerületi egészségügyi és szociális ellátás szolgáltatóival való kapcsolatfelvétel és személyes találkozó történt meg ezen időszakban. A hálózatépítés első találkozóját a tavalyi évről átraktuk 2026.01.26.-ra. Az alapítványnak " meg kellett érkeznie" a kerületbe. A kommunikációs tevékenységekkel a tervezettek szerint haladtunk. Az alapítványi facebook felületen elindult az „Én valóságom" és az " Én művem" projektelem megvalósítása. 2025.10.06.-án indult el az " Én valóságom" és 2025.10.17. -én indult el az online kiállítássorozat az " Én művem".

A hatodik kerületi önkormányzattal az együttműködő partnerünkkel sikerült jó kapcsolatot kiépíteni.  Grosicsné dr. Nagy Katalin főosztályvezető és munkatársa, Faragó Ildikó támogatja a munkánkat. Az első negyedéves tevékenységeket az indikátorok tekintetében 1. számú táblázat ismerti.

| Indikátor megnevezése | Eredménymutató | Vállalt indikátor | Teljesített indikátor | Elért emberek száma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A terézvárosi pszichiátriai/addiktológiai és szociális közösségi ellátást igénybe vevők száma | fő | 150 | 48 |  |
| Pszichiáteri ellátás összesen | kontaktszám | 480 | 0 |  |
| Szociális munkás | kontaktszám | 840 | 103 |  |
| Tapasztalati szakértő | kontaktszám | 630 | 86 |  |
| Pszichológus | kontaktszám | 840 | 109 |  |
| Hálózatépítő találkozók száma | db | 3 | 0 |  |
| Hálózatépítő találkozókon résztvevők létszáma összesen | fő | 100 | 12 |  |
| Az új székhely arculatának kialakítását meghatározó állandó kiállítás és időszaki bemutatók | db | 40 | 40 |  |
| „Az Én Valóságom” minikampány keretében megjelent kliens- vagy hozzátartozói hang | db | 16 | 2 | 22000 |
| „Az Én Művem” kiállítássorozat képi megjelenése online | db | 12 | 2 | 10000 |
| Partnerintézmények Facebook- vagy weboldalán való megjelenések száma (meghívó, közös poszt, interjú) | db | 10 | 6 |  |
| Kerületi sajtómegjelenések száma (pl. Terézváros újság, helyi TV, rádió) | db | 4 | 2 |  |
| Saját honlapon megjelent új bejegyzések száma a projektről | db | 6 | 2 |  |
| Tapasztalati szakértői heti hírlevél/kommunikációs fórumon megjelent belső tartalmak száma | db | 20 | 4 | 40 |

1.számú táblázat 2025. 08.01.-2025.12.31.