Dr. Wernigg Róbert

pszichiáter, pszichoterapeuta, egészségügyi menedzser

P–Mobil projekt – Időszaki szakmai jelentés

Tartalom

Alapadatok	2

1. Vezetői összefoglaló	2

2. Célok és vállalások	3

3. Megvalósítás és eredmények	4

3.1. Könyves – pszichiátriai rendelés (2025.05.15–2026.01.31.)	4

3.2. Utcai pszichiátriai megkereső szolgálat (2025.09.01–2026.01.31.)	5

4. Eltérések a tervtől	6

5. Kockázatok és minőségbiztosítási szempontok	6

6. Javaslatcsomag a következő időszakra	6

7. KPI összefoglaló tábla (időszaki)	7

7.1. Könyves (napló alapján)	7

7.2. Utcai munka (nyilvántartás alapján)	7

Mellékletek	9

Melléklet 1 – Könyves rendelési dátumlista (21 alkalom)	9

Melléklet 2 – Utcai alkalmak és kapcsolatteremtések	9

Alapadatok

Projekt neve: P–Mobil
Megvalósító: BMSZKI – Ébredések Alapítvány
Megrendelők / együttműködő partnerek: Budapest Fővárosi Önkormányzat; VI., VII., VIII. kerületi önkormányzatok
Szerződéses vállalások: kéthetente 2 óra pszichiátriai rendelés a BMSZKI Könyves Éjszakai Menedékhelyen + kéthetente 2 óra utcai pszichiátriai megkereső szolgálat
Jelentési időszakok:

- Könyves: 2025.05.15–2026.01.31.

- Utcai munka: 2025.09.01–2026.01.31.
Személyi feltételek:

- Könyves: pszichiáter + esetkezelő szociális munkás

- Utcai: pszichiáter + utcai szociális munkás
Helyszínek:

- Könyves Éjjeli Menedékhely és Nappali Melegedő (BMSZKI)

- Utcai célterületek: VI–VII., XIII. kerület (részletezés az utcai munkacsoport rendje szerint)

1. Vezetői összefoglaló

Vezetői összefoglaló

A P–Mobil projekt átfogó célja az alacsonyküszöbű pszichiátriai ellátáshoz való hozzáférés javítása hajléktalanságban élők körében, különös tekintettel a súlyos mentális zavarokkal és/vagy szerhasználati problémákkal érintett személyekre. A szerződéses vállalás szerint kéthetente 2 óra pszichiátriai rendelés valósul meg a Könyves helyszínen, valamint kéthetente 2 óra utcai pszichiátriai megkereső szolgálat.

Könyves (2025.05.15–2026.01.31.): A tevékenységnapló alapján 2025.05.22–2026.01.29. között 21 rendelési alkalom valósult meg. A dátummal rögzített rendeléseken 22 egyedi kliens jelent meg. A napló 50 klienshez köthető bejegyzést tartalmaz, amely 51 klienseseményt/vizitet fed le: ebből 14 első/tájékozódó vizsgálat, 37 kontroll/egyéb esemény. A dokumentált időráfordítás 40 óra 45 perc, ezen belül 35 óra 45 perc klienshez köthető, 5 óra nem klienshez kötött szakmai tevékenység. Minőségileg a Könyves ellátás működőképes és klinikailag releváns: több kliens rendszeresen visszajár, a gondozási kapcsolat és terápiás folyamat kialakítható, továbbá az Ébredések Alapítvány szolgáltatásai felé történő továbbirányítás/ellátási út megnyitható (egy esetben meg is valósult). A működés fő korlátai: (1) kapacitás–igény aránytalanság, különösen a Könyves Lábadozó részlegéről érkező, magas dokumentációs és ellátási igényű megkeresések miatt (6 kliens); (2) dokumentációs erőforrás és EESZT-elérés hiánya, ami rendszeres késedelmet és nem fenntartható többletterhelést okoz (a naplóban megjelenő adminisztrációs igényen túl becslés szerint további jelentős – kb. 20 óra – nem naplózott dokumentációs munka keletkezett); (3) inadekvát igénybevétel, amikor olyan kliensek ellátását kérik, akik más kezelőorvosnál stabil gondozás alatt állnak.

Utcai megkereső szolgálat (2025.09.01–2026.01.31.): A nyilvántartás szerint 7 alkalom történt (2025.09.04. terepfelmérés; ezt követően 2025.09.18., 10.01., 10.15., 11.06., 11.20., 12.04.), és összesen kb. 12 kapcsolatfelvétel történt (a 2025.11.20-i alkalom rögzített adatának pontosítása szükséges). A tereptapasztalat alapján az utcai munka jelen feltételekkel nem tudott stabil, ellátássá szervezett folyamattá válni: az idő jelentős része felkutatásra fordítódik, a kliensek jelentős része pszichotikus, betegségbelátás nélküli és elutasító, illetve intoxikált/bódult; orvosi ellátás tényleges igénybevétele nem történt, így az output a kapcsolatfelvételre korlátozódott. Fő akadályok: EESZT és egészségügyi adatok hiánya, csatlakozó háziorvos hiánya, peer/tapasztalati szakértő és készenléti/riasztási rend hiánya, továbbá a fix időpontú jelenlét alacsony valószínűséggel találkozik a kliens motivációs/krízis-döntési pontjaival.

Kockázatok és javaslatok: A legfontosabb kockázat a Könyves komponensben a dokumentációs késedelem és a kapacitáshiány; az utcai komponensben a magas erőforrásigény alacsony bevonási aránnyal, valamint háziorvos hiányában a társult szomatikus problémák elhanyagolásának veszélye. A következő időszakra javasolt: közvetlen EESZT-kapcsolat biztosítása, dedikált dokumentációs idősáv kialakítása (legalább a rendelési idővel összemérhető), az utcai időkeret funkcionális újratervezése/átmeneti átcsoportosítása (szállós munka és/vagy strukturált konzultáció az utcai munkásokkal), csatlakozó háziorvos és peer bevonása, valamint készenléti/riasztási protokoll kialakítása, hogy a pszichiáter célzottan a kliens „döntési pontjában” tudjon kapcsolódni.

2. Célok és vállalások

Átfogó cél: alacsonyküszöbű pszichiátriai ellátáshoz való hozzáférés javítása hajléktalanságban élők körében, különös tekintettel a súlyos mentális zavarokkal és/vagy szerhasználati problémákkal érintett személyekre.

Szerződéses vállalás: kéthetente 2 óra Könyves + kéthetente 2 óra utcai szolgálat.

3. Megvalósítás és eredmények

3.1. Könyves – pszichiátriai rendelés (2025.05.15–2026.01.31.)

Megvalósult alkalmak (napló szerint): 21 alkalom (2025.05.22–2026.01.29.) – részletes dátumlista: Melléklet 1.
Output mutatók (tevékenységnapló alapján):

- Egyedi kliensek száma a dátummal rögzített rendelési alkalmakon: 22 fő

- Klienshez köthető bejegyzések: 50 db

- Kliensesemények/vizitek száma: 51 db

  - Első/tájékozódó vizsgálat: 14 vizit

  - Kontroll/egyéb esemény: 37 vizit

Időráfordítás (napló alapján):

- Összes dokumentált időráfordítás: 40 óra 45 perc

  - Klienshez köthető tevékenység: 35 óra 45 perc

  - Nem klienshez köthető szakmai tevékenység: 5 óra

- A naplóban elkülönülten jelennek meg utólagos, dátum nélküli bejegyzések (adminisztráció/dokumentáció jelleggel), ami a rendelési idősávon túlmutató, nem tervezett kapacitásigényt jelez. A naplóban nem jelenik meg az a dokumentációs munkaigény (a jelzett óraszám többszöröse), amely más munkahelyeken zajló tevékenységbe vagy szabadidőbe ágyazottan valósult meg.

Minőségi megállapítások (Könyves):

- A helyszínen több kliens rendszeresen visszajár, ami lehetővé teszi a gondozási kapcsolatot és a terápiás folyamat kialakítását.

- Az Ébredések Alapítvány további szolgáltatásai felé történő továbbirányítás/ellátási út a helyszíni jelenlétből reálisan megnyitható, egy kliens esetében meg is valósult.

- Korlátozó tényezők (formális összegzés):

  - Kapacitás–igény aránytalanság: a rendelkezésre álló rendelési időkeret mellett a jelentkező ellátási szükségletek várhatóan magasabbak, így a jelen kapacitás csak az igények korlátozott hányadát képes lefedni. Hozzátartozik, hogy a Könyves Lábadozó részlegéről is 6 klienssel kapcsolatban megkeresés érkezett, akiknek különösen nagy a dokumentációs és ellátási igényük (szakvélemény kiadása szociális otthoni elhelyezéshez és gondnokság alá helyezéshez, bírósági megkeresésekre való reagálás, komplex szomatikus problémák ellátása).

  - Dokumentációs erőforrás hiánya és késedelem: a dokumentáció elvégzésére a rendelési idősávban nem biztosított külön időkeret és EESZT-elérés, ezért az adminisztráció késedelmesen, a megvalósító többlet-időráfordításával készül el. Ez ellátásszervezési és minőségbiztosítási szempontból nem fenntartható működési kockázatot jelent.

  - Inadekvát igénybevétel: a Szálló munkatársai számos esetben olyan kliensek ellátását kérték, akik egyébként rendszeres pszichiátriai gondozás alatt állnak másik orvosnál.

3.2. Utcai pszichiátriai megkereső szolgálat (2025.09.01–2026.01.31.)

Megvalósult utcai alkalmak és kapcsolatteremtések (a rendelkezésre álló nyilvántartás szerint):

- 2025.09.04. – tájékozódás / terepfelmérés

- 2025.09.18. – 3 fő

- 2025.10.01. – 2 fő

- 2025.10.15. – 1 fő

- 2025.11.06. – 3 fő

- 2025.11.20. – 0 fő

- 2025.12.04. – 1 fő
Összes kapcsolatfelvétel: 12 fő (részletek: Melléklet 2).

Minőségi megállapítások (utcai):

- Az utcai munka során az idő jelentős része felkutatásra fordítódik; a klienssel történő tartós, ellátássá szervezett kapcsolódás feltételei nem alakultak ki.

- A tereptapasztalat szerint a megkeresett személyek jelentős része betegségbelátás nélküli pszichotikus állapotban van és elutasító, illetve aktuálisan intoxikált/bódult; orvosi ellátás tényleges igénybevétele nem történt, így a komponens outputja jelenleg a kapcsolatfelvételre korlátozódik.

Fő akadályok (utcai):

- Infrastrukturális és szervezési feltételek hiánya (EESZT-kapcsolat és egészségügyi adatok teljes hiánya, csatlakozó háziorvos, tapasztalati szakértő/peer, készenléti/riasztási rend).

- A „fix időpontú” utcai jelenlét nem találkozik kellő valószínűséggel a kliens motivációs/krízis-döntési pontjaival, ezért alacsony az ellátásba vonás esélye.

4. Eltérések a tervtől

- Könyves komponens: a szolgáltatás működőképes és klinikailag releváns, azonban a valós igényekhez képest a rendelkezésre álló időkeret szűk, és a dokumentáció erőforrása nem biztosított külön, ezért a dokumentáció rendszeresen csúszik; az igénybevétel indoka, célja számos esetben nem kiforrott.

- Utcai komponens: a szolgáltatás a jelentési időszakban nem tudott stabil, ellátássá szervezett folyamattá válni; a tevékenység túlnyomórészt felkutatásra és rövid kapcsolatfelvételekre korlátozódott.

5. Kockázatok és minőségbiztosítási szempontok

- Dokumentációs késedelem kockázata: a késedelmes rögzítés a folytonosságot és visszakereshetőséget csökkenti, és adminisztratív terhelést halmoz.

- Fölöslegesen duplikált ellátás kockázata: olyan kliensek esetében, akiknek már van stabil kezelőorvosuk, a kliens-átirányítás a terápiás terv kialakítását és végrehajtását veszélyezteti, valamint az erőforrásokat fölöslegesen terheli.

- Utcai munka biztonsági és hatékonysági kockázatai: intoxikáció, pszichotikus állapot, elutasítás – magas erőforrásigény alacsony bevonási aránnyal.

- Társult testi betegségek elhanyagolásának kockázata: háziorvos hiányában a gyakran magasabb ellátási prioritást jelentő szomatikus krízisállapotok figyelmen kívül maradhatnak.

- Rendszerszintű kockázat: kapacitás–igény aránytalanság, illetve ellátási utak (háziorvosi csatlakozás, készenléti rend) hiánya.

6. Javaslatcsomag a következő időszakra

- Közvetlen EESZT-kapcsolat biztosítása a Könyves helyszíni működéshez (és amennyire lehetséges, az utcai komponenshez).

- Dokumentációs idősáv külön biztosítása (minimum a rendelési idővel összemérhető nagyságrendben), a késedelmek és a nem fenntartható többletterhelés csökkentésére.

- Utcai időkeret funkcionális újratervezése / átmeneti átcsoportosítása: szállós munkára és/vagy strukturált konzultációra az utcai munkásokkal (triázs, esetmegbeszélés, hotspot-terv), amíg a bevonási feltételek nem épülnek ki.

- Csatlakozó háziorvos bevonása (folytonosság, krónikus gondozás, gyógyszerelés), valamint tapasztalati szakértő (peer) integrálása.

- Készenléti/riasztási protokoll: az utcai munkás jelzésére a pszichiáter célzottan, a kliens „döntési pontjában” kapcsolódik, nem kizárólag fix idősávban keres.

7. KPI összefoglaló tábla (időszaki)

7.1. Könyves (napló alapján)

| Mutató | Érték |
| --- | --- |
| Megvalósult alkalmak száma | 21 |
| Dátummal rögzített rendelési időszak a naplóban | 2025.05.22–2026.01.29 |
| Egyedi kliensek (dátummal rögzített alkalmakon) | 22 |
| Kliensesemények / vizitek | 51 |
| Első / tájékozódó vizsgálat | 14 |
| Kontroll / egyéb esemény | 37 |
| Összes dokumentált időráfordítás | 40 óra 45 perc |
| Klienshez köthető idő | 35 óra 45 perc |
| Nem klienshez köthető szakmai idő | 5 óra + nem dokumentáltan nagyjából 20 óra |

7.2. Utcai munka (nyilvántartás alapján)

| Mutató | Érték |
| --- | --- |
| Megvalósult alkalmak száma | 7 |
| Kapcsolatfelvétel (összes) | 12 fő |
| Tájékozódó / terepfelmérő alkalom | 1 (2025.09.04.) |

Budapest, 2026. 02. 11.

Dr. Wernigg Róbert

pszichiáter, pszichoterapeuta, egészségügyi menedzser

Mellékletek

Melléklet 1 – Könyves rendelési dátumlista (21 alkalom)

2025.05.22.; 2025.06.05.; 2025.06.19.; 2025.07.03.; 2025.07.17.; 2025.07.24.; 2025.07.25.; 2025.08.21.; 2025.08.28.; 2025.09.11.; 2025.09.24.; 2025.10.09.; 2025.10.29.; 2025.11.13.; 2025.11.27.; 2025.12.01.; 2025.12.11.; 2025.12.18.; 2026.01.08.; 2026.01.15.; 2026.01.29.

Melléklet 2 – Utcai alkalmak és kapcsolatteremtések

- 2025.09.04. – tájékozódás / terepfelmérés

- 2025.09.18. – 3 fő

- 2025.10.01. – 2 fő

- 2025.10.15. – 1 fő

- 2025.11.06. – 3 fő

- 2025.11.20. – 4 fő

- 2025.12.04. – 1 fő